## 程序调试计划
时间安排 | VI | 问题 | 解决
20090928 | Controller Hardware Configuration.llb\Controller Config UI__CHC.vi | 菜单栏没用 | 未解决
| Source Code(0909 LHB current step)\BMA Controller(No Promp).vi | Tab页上的几个装饰框没对齐 | 已解决
20090923 | “Controller Communication.llb\Background Communication With Controller.vi” | 主程序停止时，未通知在程序中静态调用的该程序，再次运行时，将出现错误。 | 未解决 | 已使用功能性全局变量,效果待测试. | 和单点设置有冲突
| 主程序上的“通信诊断”“设置Recipe”“查看趋势图”“打印”功能无用 | 可以考虑禁用按钮 | 解决 | 已在配置文件禁用
20090928 | 菜单中的部分菜单无用 | 禁用菜单 | 未解决 | 查看缺哪些功能
| F4 Profile Editor | 窗口禁用最大化以及调整大小 | 已解决
| 主VI | 窗口最大化或者调整大小时，按钮以及其他控件变化的不规则 | 无法解决，去掉窗口可调 | 使用“根据窗格缩放大小”
| Profile Editor | 是否调试？硬件资源合法么？ | 正常
| Data Communication.llb | 部分汉字在英文系统下乱码(单点部分) | 未解决
20090923~25 | F4 Operation Operation__DC-BMA.vi | 部分设置项目没有汉化 | 未解决
20090924 | Comm with Device Output Ctrl Output__DC-BMA.vi 输出-控制器输出,Comm with Device Cascade PID Settings__DC-BMA.vi嵌套-PID设置 | 超时错误 | 未解决 | 减少一次设置的参数数量.并暂时屏蔽后台通讯
20090923~25 | F4 Operation PID Sets__DC-BMA.vi PID设置 | 无法刷新到界面 | 未解决 | 已解决

## Sheet1
待测项目 | 测试时间 | 错误修正余量 | 预计工作日安排
整体测试(各菜单及按钮是否响应用户操作，是否会弹出未处理的错误) | 2小时 | 2~3小时 | 第1~2工作日
分项测试:菜单测试(未完成功能应变灰屏蔽或隐藏) | 2小时 | 2小时 | 第3~4工作日
分项测试:控制器配置程序测试 | 1小时 | 3~5小时 | 第5~6工作日
分项测试:主程序用户权限相关配置 | 1小时 | 2小时 | 第7工作日
分项测试:单点设置（六个界面及配置对话框能否正常工作） | 12小时 1~2工作日 | 2~3工作日 | 第8~12工作日
分项测试:剖面设置及下载 | 4小时 | 1工作日 | 第13~14工作日